## Slide 1
Aménagement d’un carrefour giratoire
Avenue de Jallieu / Avenue Pierre Louve Commune de l’Isle d’Abeau
PRESENTATION DES TRAVAUX
Réunion du 16 mai 2018

## Slide 2
Situation géographique

## Slide 3
Rappel chronologique
2013
    Etude de circulation et faisabilité
    Analyse multicritères scénarios : carrefour en T – carrefour à feux et carrefour giratoire
    Avis CAPI / Commune et Département
    Choix se portant sur le carrefour giratoire

## Slide 4
ETUDE CIRCULATION
Avenue de Pierre Louve
Gestion CAPI
Avenue de Jallieu
RD208
Gestion Département

## Slide 5
ETUDE CIRCULATION

## Slide 6
ETUDE CIRCULATION
    RD208 : 13 009 véh/jour (TMJ) Poids lourds : environ 2%
    Avenue Pierre Louve : 4082 véh/jour (TMJ) Poids lourds : environ 4%
    Vitesses d’approche importantes : V85
    76 Km/h en entrée
    89 km/h en sortie
Données de trafic et Comptages

## Slide 7
Rappel chronologique
2014
    Lancement des études préliminaires pour la conception d’un carrefour giratoire
    Restitution des études et avis institutionnels
2016
    Lancement des études d’Avant-Projet (AVP)
    Confirmation du coût bilan de l’opération : 600 000 €
2017
    CAPI : Inscription des dépenses au budget 2017 et prévisionnel 2018, avec un fonds de concours communal
    Automne 2017 : Lancement des études opérationnelles et prise en compte accès voie verte pour les quartiers « Coteaux de Chasse » et « Pierre Louve »

## Slide 8
VUE EN PLAN DU PROJET
    Giratoire R=15 m
    Largeur chaussée : 7,00 m sur l’anneau et 3,70 sur les voies
    Girations bus et PL
    Sécurisation de l’accès à la voie verte
    Raccordement sur les bandes cyclables côté Est
    Continuité de la voie piétons / cycles
    Renforcement de l’éclairage public

## Slide 9
PROJET
Profil en travers type – RD208 avenue de Jallieu
    Reprofilage de la chaussée
    Ilot séparateur en béton balayé ou engazonné selon la largeur

## Slide 10
Financement
    Coût bilan de l’opération : 600 000 €
    CAPI : 460 000 €
    Commune : 140 000 €
    Département de l’Isère:
    Bande de roulement

## Slide 11
1er phase de travaux - 22/05 au 01/06

## Slide 12
2eme phase de travaux – 04/06 au 25/06

## Slide 13
3eme phase de travaux – 26/06 au 20/07

## Slide 14
4eme phase de travaux – 23/07 au 02/08

## Slide 15
5eme phase de travaux – 03/08 au 13/08

## Slide 16
6eme phase de travaux – 14/08 au 22/08

## Slide 17
Planning des travaux
    Du 22 mai au 31 Août 2018 - Réalisation des travaux, en 7 phases de chantier
Phase 1 : Sous alternat : démontage des ilots + traversées de chaussée
Du 22/05 au 01/06 – Circulation très difficile
Phase 2 : Circulation à 2voies de 3 m : aménagement de la partie Sud
Du 04/06 au 25/06
Phase 3 : Circulation à 2voies de 3 m : aménagement de la partie Nord + abattage des peupliers
Du 26/06 au 20/07
Phase 4 : Sous alternat : construction du ½ ilot Sud
Du 23/07 au 02/08 – Circulation très difficile

## Slide 18
Planning des travaux
Phase 5 : Sous alternat et avenue Pierre Louve barrée : construction du ½ ilot Nord
Du 03/08 au 13/08 – Circulation très difficile
Phase 6 : Avenue Pierre Louve barrée : aménagement de l’avenue Pierre Louve
Du 14/08 au 22/08
Phase 7 : (Travaux de nuit, à confirmer)
Couche roulement RD208 (Travaux Département) + signalisation

## Slide 19
Fin de la présentation
Merci pour votre attention